## Sheet1
แบบ ผด.5
แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566
ของ เทศบาลตำบลคำอาฮวน อำเภอเมืองมุกดาหาร จังหวัดมุกดาหาร
ลำดับ |  | จำนวนเงิน | ลำดับ |  | ส่งประกาศ | กำหนด | ทำสัญญา | กำหนด | เบิกเงิน | หมาย เหตุ
ที่ | รายการ/จำนวน(หน่วย) | (บาท) | ตามแผนจัดหา | วิธีการ จัดหา | อย่างช้า | ยื่นซอง | ภายใน | ส่งมอบ | งวดสุดท้าย
|  |  | (ผด.2) |  | ภายใน | ภายใน |  | (วัน) | ภายใน
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง/แผนงานอุตสาหกรรมการการโยธา
1 | ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านเหล่าคราม หมู่ที่ 12 | 500000 | 89 | เฉพาะเจาะจง | มกราคม 66 | มกราคม 66 | กุมภาพันธ์ 66 | 90 วัน | พฤษภาคม 66
สายทางบ้านนางพวง ถึงบ้านนางทอง โคตรสขึง
กว้าง 5 เมตร ยาว 182 เมตร หนา 0.15 เมตร
ไหล่ทางลูกรังข้างละ 0.50 เมตร ตามแบบแปลน
ของเทศบาลตำบลคำอาฮวน
2 | ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านคำเม็ก หมู่ที่ 6 | 500000 | 90 | เฉพาะเจาะจง | มกราคม 66 | มกราคม 66 | กุมภาพันธ์ 66 | 90 วัน | พฤษภาคม 66
สายทางร้านอาหารสองเรา กว้าง 5 เมตร ยาว 182 เมตร
หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางลูกรังข้างละ 0.50 เมตร
ตามแบบแปลนของเทศบาลตำบลคำอาฮวน
3 | ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านคำอาฮวน หมู่ที่ 15 | 500000 | 91 | เฉพาะเจาะจง | มกราคม 66 | มกราคม 66 | กุมภาพันธ์ 66 | 90 วัน | พฤษภาคม 66
สายทาง ข้างสำนักงานปศุสัตว์จังหวัด กว้าง 4 เมตร
ยาว 235 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางลูกรังข้างละ 0.50
เมตร ตามแบบแปลนของเทศบาลตำบลคำอาฮวน
4 | ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านโคกสูง หมู่ที่ 8 สายทาง | 500000 | 92 | เฉพาะเจาะจง | มกราคม 66 | มกราคม 66 | กุมภาพันธ์ 66 | 90 วัน | พฤษภาคม 66
จากวัดบ้านโคกสูงไปบรรจบถนนคอนกรีตหมู่12 เส้นทาง
ลาดยางเหล่าคราม-คำอาฮวน กว้าง 5 เมตร ยาว 182 เมตร
หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางลูกรังข้างละ 0.50 เมตร ตามแบบ
แปลนของเทศบาลตำบลคำอาฮวน
5 | ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านโค้งสำราญ หมู่ที่ 10 | 500000 | 93 | เฉพาะเจาะจง | มกราคม 66 | มกราคม 66 | กุมภาพันธ์ 66 | 90 วัน | พฤษภาคม 66
สายทาง วัดภูหินขัน กว้าง 4 เมตร ยาว 235 เมตร หนา
0.15 เมตร ไหล่ทางลูกรังข้างละ 0.50 เมตร ตามแบบแปลน
เทศบาลตำบลคำอาฮวน
6 | ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านดงมัน หมู่ที่ 5 สายทาง | 500000 | 94 | เฉพาะเจาะจง | มกราคม 66 | มกราคม 66 | กุมภาพันธ์ 66 | 90 วัน | พฤษภาคม 66
จากบ้านนางทองปาน คนเพียร ถึงวัดถ้ำไฮ กว้าง 5 เมตร
ยาว 182 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางลูกรัง 0.50 เมตร
ตามแบบแปลนของเทศบาลตำบลคำอาฮวน
7 | ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านโนนสะอาด หมู่ที่ 7 | 500000 | 95 | เฉพาะเจาะจง | มกราคม 66 | มกราคม 66 | กุมภาพันธ์ 66 | 90 วัน | พฤษภาคม 66
สายทาง จากบ้านนายบุญตา ผุยคำสิงห์ ถึง บ้านนายชาลี
กว้าง 5 เมตร ยาว 182 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทาง
ลูกรังข้างละ 0.50 เมตร ตามแบบแปลนของเทศบาลตำบล
คำอาฮวน
8 | ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านพรานอ้น หมู่ที่ 13 | 500000 | 96 | เฉพาะเจาะจง | มกราคม 66 | มกราคม 66 | กุมภาพันธ์ 66 | 90 วัน | พฤษภาคม 66
สายทาง สามแยกบ้านนายประดิษฐ์ สิมสิงห์ ถึง
บ้านนางอนัน ชาธิพา กว้าง 5 เมตร ยาว 182 เมตร หนา
0.15 เมตร ไหล่ทางลูกรังข้างละ 0.50 เมตร ตามแบบแปลน
ของเทศบาลตำบลคำอาฮวน
9 | ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านพรานอ้น หมู่ที่ 4 | 500000 | 97 | เฉพาะเจาะจง | มกราคม 66 | มกราคม 66 | กุมภาพันธ์ 66 | 90 วัน | พฤษภาคม 66
สายทางสามแยกบ้านนายวอย ถึงทุ่งนาป่าไร่ กว้าง 4 เมตร
ยาว 235 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางลูกรังข้างละ 0.50
เมตร ตามแบบแปลนของเทศบาลตำบลคำอาฮวน
10 | ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านแสงอรุณ หมู่ที่ 14 | 500000 | 98 | เฉพาะเจาะจง | มกราคม 66 | มกราคม 66 | กุมภาพันธ์ 66 | 90 วัน | พฤษภาคม 66
สายทาง แยกสวนนายสราวุธ ถึง นา นายทองหยิบ กว้าง
5 เมตร ยาว 182 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางลูกรัง
ข้างละ 0.50 เมตร ตามแบบแปลนของเทศบาลตำบล
คำอาฮวน
11 | ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านหนองแต้ หมู่ที่ 11 | 500000 | 99 | เฉพาะเจาะจง | มกราคม 66 | มกราคม 66 | กุมภาพันธ์ 66 | 90 วัน | พฤษภาคม 66
สายทาง สามแยกบ้านนายทองพูน ศรีโยหะ ถึง หนอง
สาธารณะหนองแต้ กว้าง 4 เมตร ยาว 235 เมตร หนา
0.15 เมตร ไหล่ทางลูกรังข้างละ 0.50 เมตร ตามแบบแปลน
ของเทศบาลตำบลคำอาฮวน
12 | ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านเหมืองบ่า หมู่ที่ 16 | 500000 | 100 | เฉพาะเจาะจง | มกราคม 66 | มกราคม 66 | กุมภาพันธ์ 66 | 90 วัน | พฤษภาคม 66
สายทาง บ้านนายกัณหา ศรีทอง ถึงบ้านนายสันติ กว้าง 5
เมตร ยาว 182 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางลูกรัง
ข้างละ 0.50 เมตร ตามแบบแปลนของเทศบาลตำบล
คำอาฮวน
13 | ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านเหมืองบ่า หมู่ที่ 2 | 500000 | 101 | เฉพาะเจาะจง | มกราคม 66 | มกราคม 66 | กุมภาพันธ์ 66 | 90 วัน | พฤษภาคม 66
สายทาง บ้านเหมืองบ่า ถึงวัดป่าคำเดือนห้า กว้าง 4 เมตร
ยาว 235 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางลูกรังข้างละ
0.50 เมตร ตามแบบแปลนของเทศบาลตำบลคำอาฮวน
14 | ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านเหล่าคราม หมู่ที่ 9 | 500000 | 102 | เฉพาะเจาะจง | มกราคม 66 | มกราคม 66 | กุมภาพันธ์ 66 | 90 วัน | พฤษภาคม 66
สายทาง จุดสามแยก นา นายออน พันธุ์คูณ ไปถึง
นา นายแสนประกอบ พันทะ กว้าง 4 เมตร ยาว 235 เมตร
หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางลูกรังข้างละ 0.50 เมตร ตามแบบ
แปลนของเทศบาลตำบลคำอาฮวน
15 | ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านคำเขือง หมู่ที่ 3 | 500000 | 103 | เฉพาะเจาะจง | มกราคม 66 | มกราคม 66 | กุมภาพันธ์ 66 | 90 วัน | พฤษภาคม 66
สายทาง จากศาลาประชาคม ถึงที่พักสงฆ์อรุณวนาราม-
วัดจิตภาวัน ช่วงที่ 1 กว้าง 5 เมตร ยาว 50 เมตร
หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางลูกรังข้างละ 0.50 เมตร
ช่วงที่ 2 กว้าง 4 เมตร ยาว 42 เมตร หนา 0.15 เมตร
ไม่มีไหล่ทาง ช่วงที่ 3 กว้าง 5 เมตร ยาว 94 เมตร หนา
0.15 เมตร ไหล่ทางลูกรังข้างละ 0.50 เมตร
ตามแบบแปลนของเทศบาลตำบลคำอาฮวน
16 | ก่อสร้างศาลาประชาคมบ้านคำอาฮวน หมู่ที่ 1 และหมู่ที่ 15 | 300000 | 104 | เฉพาะเจาะจง | มกราคม 66 | มกราคม 66 | กุมภาพันธ์ 66 | 90 วัน | พฤษภาคม 66
ตามแบบแปลนของเทศบาลตำบลคำอาฮวน
| (ลงชื่อ)................................................... (ลงชื่อ).................................................... |  |  | (ลงชื่อ)............................................. |  |  | (ลงชื่อ).................................................
| (นางบุรันตรี จันทรวิมล) (นางสาวชุติมา ผากา) | (นางสาวชุติมา ผากา) |  | (นายอุกฤษฏ์ ศรีพิเมือง) |  |  |  | (นายสุพันธ์ เที่ยงโยธา)
| นักวิชาการพัสดุชำนาญการ ผู้อำนวยการกองคลัง |  |  | ปลัดเทศบาลตำบลคำอาฮวน |  |  |  | นายกเทศมนตรีตำบลคำอาฮวน